## Sheet1
|  | Afhankelijk van | Tijdsduur | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Werken
Start | [13 empty] | Allemaal
1 | Introductie |  | 2,5 uur? | [10 empty] | Justin | bar: Week 1
2 | Samenwerkingscontract | 1 | 1,0 uur | [10 empty] | Kirty | bar: Week 1
3 | Website opstarten | 1 | 1,0 uur | [10 empty] | Sander | bar: Week 1
4 | Vragen projectleider | 1 | 1,0 uur | bar: Week 2
Deadline
Projectgroep |  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Allemaal
5 | Groep samenstellen | 1 | NVT | [10 empty] | Justin | bar: Week 1
6 | Zelfevaluatie |  | 6,0 uur | [10 empty] | Kirty | bar: Week 5; Week 10
7 | Projectleider | 5 | NVT | [10 empty] | Sander
Workshop |  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
8 | Volgen van de workshop |  | 2,0 uur | bar: Week 2 to Week 5
9 | Aantekeningen van de workshop | 8 | NVT | bar: Week 2 to Week 5
10 | Samenvatting van de workshop | 8 | 0,5 uur | bar: Week 2 to Week 5
Onderzoek |  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
11 | Infrarood sensor |  | 0,5 uur | bar: Week 4
12 | Ultrasoonsensor |  | 1,0 uur | bar: Week 3
13 | Whiskers |  | 0,5 uur | bar: Week 3
14 | Verdere sensorenonderzoek |  | 1,5 uur | bar: Week 4
15 | Marcolax |  | 1,0 uur | bar: Week 3
16 | Fischertechnik |  | 0,5 uur | bar: Week 4
Ontwerpen |  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
17 | Keuze Marcolax of Fischertechnik | Onderzoek | NVT | bar: Week 3 to Week 4
18 | Laadruimte |  | 0,5 uur | bar: Week 4
19 | Wielen |  | 0,5 uur | bar: Week 3 to Week 4
| Robot |  | 1,5 uur | bar: Week 4 to Week 5
20 | Functioneel ontwerpdocument | Onderzoek | 1,0 uur | bar: Week 3
21 | Technisch ontwerpdocument | Onderzoek | 1,5 uur | bar: Week 4 to Week 5
Voorbereiding uitvoering |  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
22 | Voortgangsrapportage | 7, 9, 10 | 4,0 uur | bar: Week 2 to Week 9
23 | Testverslag | Onderzoek | 1,5 uur | bar: Week 5
24 | Offerte | Onderzoek | 4,0 uur | Week 6: Dinsdag 20/12
Realisatie |  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
25 | Samenwerkingscontract |  | 1,0 uur | bar: Week 1
26 | Website |  | 16 uur | bar: Week 2 to Dinsdag 20/12 Week 9
27 | Code voor de Robot |  | 20 uur | Dinsdag 20/12 Week 9: Uitloop
28 | Bouwen van de Robot |  | 6 uur | Dinsdag 20/12 Week 8: Uitloop
29 | Uitsnijden body Robot |  | 2 uur | Dinsdag 20/12 Week 7: Uitloop
30 | Uitsnijden wielen Robot |  | 1 uur | Dinsdag 20/12 Week 7: Uitloop
31 | Testen van de robot |  | 10 uur | bar: Dinsdag 20/12 Week 7 to Dinsdag 20/12 Week 8
32 | Challenge |  | 0,25 uur | bar: Dinsdag 20/12 Week 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx